## Table 1
Presupuesto N° 1

## Table 2
Datos del cliente |  | Datos del proyecto
Nombre | Dylan | Nombre | Mi Pagina
Apellido | Siniscalco | Tipo | Información, recopilación de datos
Direccion | Hipolito Bouchard 770 | Email | dylanrocco@hotmail.com.ar
Celular | 1167848974 | Demora | 12 semanas
Email | dylanrocco@hotmail.com.ar | Servicio | Maquetación, estilo y hosting

## Table 3
Fecha 5/3/20023 | Vencimiento 7/3/20023

## Table 4
Detalle del presupuesto
Servicio | Precio s/desc | Bonificado | Bonificacion | Total
Sketch/Wireframe | 5000 | Si | 1 | 0
HTML: 5 páginas total del sitio | 50000 | No | 0 | 50000
CSS: estilo para cada HTML | 75000 | No | 0 | 75000
Animaciones básicas | 15000 | No | 0 | 15000
Adaptacion responsive (grande, mediano y pequeños) | 50000 | No | 0 | 50000
Incorporación multimedia (imágenes y videos) | 15000 | No | 0 | 15000
SEO básico | 10000 | Si | 0.25 | 7500

## Table 5
Total 227500
* Recomendará 3 servicios de alojamiento diferentes al cliente, explicando los pros y los contras. Cada uno, junto con los precios, para que elijas el que más te convenga. Antes de comprar un nombre de dominio, los clientes serán informados del nombre y el precio. Los desarrolladores de este sitio no son responsables de las tarifas de alojamiento o dominio, son administrados por clientes.

## Table 6
Calendario de muestras de avance
Semana 01 | Sketch y Wireframes
Semana 02 | Maqueta en HTML de las páginas del sitio
Semana 04 | Principio de estilo de las páginas del sitio y elementos multimedia
Semana 06 | Estilo del sitio completo y animaciones.
Semana 08 | Adapación responsive
Semana 09 | Presentación y elección de dominio y hosting
Semana 10 | Entrega del sitio terminado
En cada entrega de avance el cliente podrá modificar sin cargo 3 elementos del sitio sobre la entrega
a mostrar (animacion, color, tamaños y textos)
Por mayor cantidad de cambios o por una mayor calidad de cambio, el tiempo de entrega se puede
ver afectado, como así también el presupuesto.

## Table 7
*Al momento de la firma del presupuesto se deberá abonar la mitad del mismo, una vez finalizado
el sitio, se abona el saldo restante.

## Table 8
Firma del desarrollador Firma del cliente